## IPI
DATOS DEL PARTICIPANTE
RUT de la Institución
Razón Social de la Institución
Nombre del líder de pruebas
Email del líder de pruebas
|  |  | Rol | IPI
Fecha de envío de las evidencias
|  |  | Campo | Descripción
|  |  | ID Paso / Etapa | Número de paso en el flujo de prueba.
|  |  | Descripción de la Acción / Prueba | Qué se valida o ejecuta.
|  |  | Precondición / Datos Requeridos | Elementos necesarios para realizar la prueba.
|  |  | Resultado Esperado | Comportamiento esperado del sistema o respuesta esperada.
|  |  | Evidencia Requerida | Elementos que deben adjuntarse (capturas, logs, JSON, etc.).
|  |  | Estado de Prueba | Campo para marcar uno de los estados “Exitosa / Fallida / Bloqueda / No ejecutada”. Significado de los estados: - Exitosa: el sistema se comporta exactamente como se esperaba. - Fallida: el resultado obtenido no coincide con el resultado esperado. - Bloqueada: no se puede ejecutar el caso por una dependencia externa (que no depende del analista) o por un defecto bloqueante. - No ejecutada: pendiente la ejecución / dudas funcionales. NOTA: este campo permite seleccionar un único estado a la vez.
|  |  | Observaciones | Notas adicionales o incidencias detectadas.
ID Paso | Fase | Componente / API | Descripción de la Acción / Prueba | Precondición / Datos Requeridos | Resultado Esperado | Evidencia Requerida | Estado de Prueba | Observaciones
I-01 | Preparación | Registro CMF | Completar formulario de registro institucional en el Directorio/Portal (datos de entidad, contactos, rol). | Formulario disponible; credenciales/canal CMF. | Solicitud recibida y registrada para revisión. | Captura del formulario enviado / acuse de recibo. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-02 | Preparación | Validación CMF | Validación de tipo de entidad y rol (IPI/IPC) y habilitación para pruebas. | Entidad registrada. | Entidad aprobada y habilitada en Sandbox/Directorio. | Captura de aprobación / notificación. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada | **Esta prueba la realiza la CMF
I-03 | Preparación | Directorio Local | Exponer información del Directorio consumiendo las APIs expuestas por el directorio de CMF. | Entidad registrada. | Respuesta satisfactoria al consumo de los endpoints. | Captura de registros realizados al consumir las APIs | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-04 | Preparación | Certificados | Generación (autofirmada) y registro/carga de certificados mTLS del participante (servidor) y certificados de firma, según perfil de seguridad. | Entidad aprobada; CA y CSR; acceso a repositorio/carga. | Certificado registrado en Directorio y asociado al participante/rol; handshake mTLS exitoso. | Captura/registro de carga en Directorio + detalle del certificado (subject/serial/fechas) + logs/captura de handshake TLS. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
Pruebas con externos:
I-05 | Preparación | Autenticación | Publicar metadata OAuth/OIDC (/.well-known) y habilitar endpoints /authorize y /token conforme al perfil de seguridad. | Certificados cargados; configuración AS lista. | Metadata accesible; endpoints responden correctamente. | Respuesta metadata + logs de configuración. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-06 | Ejecución | DCR (AS) | Soportar registro dinámico de clientes (DCR): recibir solicitud POST /register y validar requisitos (mTLS + declaración/SSA). | AS expone registration_endpoint; claves/certificados disponibles; acceso a Directorio. | Registro exitoso y entrega de client_id/metadata; o rechazo con error estandarizado. | Logs DCR + payload request/response. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-07 | Ejecución | Consentimiento | Ejecutar flujo de consentimiento: autenticación de cliente, captura de consentimiento y creación de grant asociado. | Cliente demo disponible; PSBI/PSIP inicia flujo. | Consentimiento otorgado; grant creado y trazable. | Capturas del flujo + registro grant. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-08 | Ejecución | APIs de datos/pagos | Responder consumo de APIs sintéticas (ej. /accounts, /transactions o pagos) respetando autorizaciones y límites. | Token válido; consent/grant vigente. | Respuestas 200 OK con datos demo; errores estandarizados cuando aplique. | Response JSON + logs de request. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-09 | Ejecución | Revocación | Procesar revocación del consentimiento/grant y bloquear accesos posteriores. | Consentimiento activo. | Llamadas posteriores retornan 401/403 según corresponda. | Captura de revocación + error esperado. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-10 | Ejecución | Rate limit | Aplicar límites operacionales (rate limit/burst) y responder 429 con back-off cuando se excedan. | Script de carga / colección Postman. | 429 al exceder; operación normal al aplicar back-off. | Logs + capturas de 429. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-11 | Ejecución | Logs/Trazabilidad | Registrar eventos mínimos del ciclo de vida del grant (creación/uso/revocación) para auditoría y análisis. | Flujos ejecutados (consent + consumo + revocación). | Logs disponibles con correlación por grant/cliente/participantes. | Extracto de logs / evidencias WORM si aplica. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada

## IPC
DATOS DEL PARTICIPANTE
RUT de la Institución
Razón Social de la Institución
Nombre del líder de pruebas
Email del líder de pruebas
|  |  | Rol | IPC
Fecha de envío de las evidencias
|  |  | Campo | Descripción
|  |  | ID Paso / Etapa | Número de paso en el flujo de prueba.
|  |  | Descripción de la Acción / Prueba | Qué se valida o ejecuta.
|  |  | Precondición / Datos Requeridos | Elementos necesarios para realizar la prueba.
|  |  | Resultado Esperado | Comportamiento esperado del sistema o respuesta esperada.
|  |  | Evidencia Requerida | Elementos que deben adjuntarse (capturas, logs, JSON, etc.).
|  |  | Estado de Prueba | Campo para marcar uno de los estados “Exitosa / Fallida / Bloqueda / No ejecutada”. Significado de los estados: - Exitosa: el sistema se comporta exactamente como se esperaba. - Fallida: el resultado obtenido no coincide con el resultado esperado. - Bloqueada: no se puede ejecutar el caso por una dependencia externa (que no depende del analista) o por un defecto bloqueante. - No ejecutada: pendiente la ejecución / dudas funcionales. Nota: este campo permite seleccionar un único estado a la vez.
|  |  | Observaciones | Notas adicionales o incidencias detectadas.
ID Paso | Fase | Componente / API | Descripción de la Acción / Prueba | Precondición / Datos Requeridos | Resultado Esperado | Evidencia Requerida | Estado de Prueba | Observaciones
I-01 | Preparación | Registro CMF | Completar formulario de registro institucional en el Directorio/Portal (datos de entidad, contactos, rol). | Formulario disponible; credenciales/canal CMF. | Solicitud recibida y registrada para revisión. | Captura del formulario enviado / acuse de recibo. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-02 | Preparación | Validación CMF | Validación de tipo de entidad y rol (IPI/IPC) y habilitación para pruebas. | Entidad registrada. | Entidad aprobada y habilitada en Sandbox/Directorio. | Captura de aprobación / notificación. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada | **Esta prueba la realiza la CMF
I-03 | Preparación | Directorio Local | Exponer información del Directorio consumiendo las APIs expuestas por el directorio de CMF. | Entidad registrada. | Respuesta satisfactoria al consumo de los endpoints. | Captura de registros realizados al consumir las APIs | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-04 | Preparación | Certificados | Generación (autofirmada) y registro/carga de certificados mTLS del participante (servidor) y certificados de firma, según perfil de seguridad. | Entidad aprobada; CA y CSR; acceso a repositorio/carga. | Certificado registrado en Directorio y asociado al participante/rol; handshake mTLS exitoso. | Captura/registro de carga en Directorio + detalle del certificado (subject/serial/fechas) + logs/captura de handshake TLS. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
Pruebas con externos:
I-05 | Preparación | Autenticación | Publicar metadata OAuth/OIDC (/.well-known) y habilitar endpoints /authorize y /token conforme al perfil de seguridad. | Certificados cargados; configuración AS lista. | Metadata accesible; endpoints responden correctamente. | Respuesta metadata + logs de configuración. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-06 | Ejecución | DCR (AS) | Soportar registro dinámico de clientes (DCR): recibir solicitud POST /register y validar requisitos (mTLS + declaración/SSA). | AS expone registration_endpoint; claves/certificados disponibles; acceso a Directorio. | Registro exitoso y entrega de client_id/metadata; o rechazo con error estandarizado. | Logs DCR + payload request/response. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-07 | Ejecución | Consentimiento | Ejecutar flujo de consentimiento: autenticación de cliente, captura de consentimiento y creación de grant asociado. | Cliente demo disponible; PSBI/PSIP inicia flujo. | Consentimiento otorgado; grant creado y trazable. | Capturas del flujo + registro grant. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-08 | Ejecución | APIs de datos/pagos | Responder consumo de APIs sintéticas (ej. /accounts, /transactions o pagos) respetando autorizaciones y límites. | Token válido; consent/grant vigente. | Respuestas 200 OK con datos demo; errores estandarizados cuando aplique. | Response JSON + logs de request. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-09 | Ejecución | Revocación | Procesar revocación del consentimiento/grant y bloquear accesos posteriores. | Consentimiento activo. | Llamadas posteriores retornan 401/403 según corresponda. | Captura de revocación + error esperado. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-10 | Ejecución | Rate limit | Aplicar límites operacionales (rate limit/burst) y responder 429 con back-off cuando se excedan. | Script de carga / colección Postman. | 429 al exceder; operación normal al aplicar back-off. | Logs + capturas de 429. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
I-11 | Ejecución | Logs/Trazabilidad | Registrar eventos mínimos del ciclo de vida del grant (creación/uso/revocación) para auditoría y análisis. | Flujos ejecutados (consent + consumo + revocación). | Logs disponibles con correlación por grant/cliente/participantes. | Extracto de logs / evidencias WORM si aplica. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada

## PSBI
DATOS DEL PARTICIPANTE
RUT de la Institución
Razón Social de la Institución
Nombre del líder de pruebas
Email del líder de pruebas
|  |  | Rol | PSBI
Fecha de envío de las evidencias
|  |  | Campo | Descripción
|  |  | ID Paso / Etapa | Número de paso en el flujo de prueba.
|  |  | Descripción de la Acción / Prueba | Qué se valida o ejecuta.
|  |  | Precondición / Datos Requeridos | Elementos necesarios para realizar la prueba.
|  |  | Resultado Esperado | Comportamiento esperado del sistema o respuesta esperada.
|  |  | Evidencia Requerida | Elementos que deben adjuntarse (capturas, logs, JSON, etc.).
|  |  | Estado de Prueba | Campo para marcar uno de los estados “Exitosa / Fallida / Bloqueda / No ejecutada”. Significado de los estados: - Exitosa: el sistema se comporta exactamente como se esperaba. - Fallida: el resultado obtenido no coincide con el resultado esperado. - Bloqueada: no se puede ejecutar el caso por una dependencia externa (que no depende del analista) o por un defecto bloqueante. - No ejecutada: pendiente la ejecución / dudas funcionales. NOTA: este campo permite seleccionar un único estado a la vez.
|  |  | Observaciones | Notas adicionales o incidencias detectadas.
ID Paso | Fase | Componente / API | Descripción de la Acción / Prueba | Precondición / Datos Requeridos | Resultado Esperado | Evidencia Requerida | Estado de Prueba | Observaciones
P-01 | Preparación | Registro CMF | Completar formulario de registro institucional para habilitación de pruebas (PSBI/PSIP). | Formulario disponible; credenciales/canal CMF. | Solicitud recibida y validada. | Captura del formulario enviado. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-02 | Preparación | Validación CMF | Validación de tipo de entidad y rol (PSBI/PSIP) y aprobación para pruebas. | Entidad registrada. | Entidad aprobada. | Captura de aprobación / notificación. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-03 | Preparación | Directorio | Completar información en Directorio: datos del participante, redirect URIs/callbacks, metadata y endpoints JWKS. | Entidad aprobada; credenciales Directorio. | Información activa y validada. | Captura de configuración. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-04 | Preparación | Certificados | Generación (autofirmada) y registro/carga de certificados mTLS y de firma del participante (o certificados de prueba según Sandbox) | Entidad aprobada; CSR/CA; acceso carga. | Certificado registrado en Directorio y asociado al participante/rol; handshake mTLS exitoso (y validación de firma cuando aplique). | Captura/registro de carga en Directorio + detalle del certificado (subject/serial/fechas) + logs/captura de handshake TLS. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-05 | Preparación | SSA/JWKS | Generar declaración de software (SSA) según esquema del Sandbox (auto-firmada o emitida por Directorio) y publicar JWKS. | Claves de firma generadas; URL JWKS accesible; (si aplica) acceso a SSA del Directorio. | SSA válida; JWKS disponible; firma verificable. | SSA/JWT + captura endpoint JWKS. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-06 | Ejecución | DCR | Ejecutar Dynamic Client Registration: consultar /.well-known y registrar cliente en AS (POST /register) usando SSA. | Metadata AS disponible; mTLS activo; SSA/JWKS listos. | Registro dinámico exitoso (client_id, metadata). | Request/response DCR + logs. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-07 | Ejecución | mTLS + OAuth/OIDC | Probar conectividad y autenticación: handshake mTLS + flujo /authorize + /token. | Certificados cargados; client registrado. | Autenticación exitosa; token válido. | Logs handshake TLS + token JSON. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-08 | Ejecución | RAR | Construir y enviar authorization_details (RAR) con permisos granulares para datos/pagos. | Flujo authorize activo; plantilla RAR definida. | Consentimiento se captura conforme a authorization_details. | Payload authorize + captura flujo. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-09 | Ejecución | Consumo APIs | Consumir APIs sintéticas (GET /accounts, /transactions u otras) con token válido. | Token válido; grant vigente. | 200 OK con datos demo. | Response JSON. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-10 | Ejecución | Directorio API | Consumir API del Directorio para copia local y validaciones: /participants, /public-keys, /last-update. | Credenciales Directorio; token de acceso Directorio si aplica. | Copia local actualizada; llaves públicas disponibles. | Respuesta JSON + evidencia de actualización. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-11 | Ejecución | Revocación | Revocar consentimiento/grant y validar acceso denegado posteriormente. | Consentimiento activo. | 401/403 en consumos posteriores. | Captura de revocación + error esperado. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada

## PSIP
DATOS DEL PARTICIPANTE
RUT de la Institución
Razón Social de la Institución
Nombre del líder de pruebas
Email del líder de pruebas
|  |  | Rol | PSIP
Fecha de envío de las evidencias
|  |  | Campo | Descripción
|  |  | ID Paso / Etapa | Número de paso en el flujo de prueba.
|  |  | Descripción de la Acción / Prueba | Qué se valida o ejecuta.
|  |  | Precondición / Datos Requeridos | Elementos necesarios para realizar la prueba.
|  |  | Resultado Esperado | Comportamiento esperado del sistema o respuesta esperada.
|  |  | Evidencia Requerida | Elementos que deben adjuntarse (capturas, logs, JSON, etc.).
|  |  | Estado de Prueba | Campo para marcar uno de los estados “Exitosa / Fallida / Bloqueda / No ejecutada”. Significado de los estados: - Exitosa: el sistema se comporta exactamente como se esperaba. - Fallida: el resultado obtenido no coincide con el resultado esperado. - Bloqueada: no se puede ejecutar el caso por una dependencia externa (que no depende del analista) o por un defecto bloqueante. - No ejecutada: pendiente la ejecución / dudas funcionales. NOTA: este campo permite seleccionar un único estado a la vez.
|  |  | Observaciones | Notas adicionales o incidencias detectadas.
ID Paso | Fase | Componente / API | Descripción de la Acción / Prueba | Precondición / Datos Requeridos | Resultado Esperado | Evidencia Requerida | Estado de Prueba | Observaciones
P-01 | Preparación | Registro CMF | Completar formulario de registro institucional para habilitación de pruebas (PSBI/PSIP). | Formulario disponible; credenciales/canal CMF. | Solicitud recibida y validada. | Captura del formulario enviado. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-02 | Preparación | Validación CMF | Validación de tipo de entidad y rol (PSBI/PSIP) y aprobación para pruebas. | Entidad registrada. | Entidad aprobada. | Captura de aprobación / notificación. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-03 | Preparación | Directorio | Completar información en Directorio: datos del participante, redirect URIs/callbacks, metadata y endpoints JWKS. | Entidad aprobada; credenciales Directorio. | Información activa y validada. | Captura de configuración. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-04 | Preparación | Certificados | Generación (autofirmada) y registro/carga de certificados mTLS y de firma del participante (o certificados de prueba según Sandbox) | Entidad aprobada; CSR/CA; acceso carga. | Certificado registrado en Directorio y asociado al participante/rol; handshake mTLS exitoso (y validación de firma cuando aplique). | Captura/registro de carga en Directorio + detalle del certificado (subject/serial/fechas) + logs/captura de handshake TLS. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-05 | Preparación | SSA/JWKS | Generar declaración de software (SSA) según esquema del Sandbox (auto-firmada o emitida por Directorio) y publicar JWKS. | Claves de firma generadas; URL JWKS accesible; (si aplica) acceso a SSA del Directorio. | SSA válida; JWKS disponible; firma verificable. | SSA/JWT + captura endpoint JWKS. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-06 | Ejecución | DCR | Ejecutar Dynamic Client Registration: consultar /.well-known y registrar cliente en AS (POST /register) usando SSA. | Metadata AS disponible; mTLS activo; SSA/JWKS listos. | Registro dinámico exitoso (client_id, metadata). | Request/response DCR + logs. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-07 | Ejecución | mTLS + OAuth/OIDC | Probar conectividad y autenticación: handshake mTLS + flujo /authorize + /token. | Certificados cargados; client registrado. | Autenticación exitosa; token válido. | Logs handshake TLS + token JSON. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-08 | Ejecución | RAR | Construir y enviar authorization_details (RAR) con permisos granulares para datos/pagos. | Flujo authorize activo; plantilla RAR definida. | Consentimiento se captura conforme a authorization_details. | Payload authorize + captura flujo. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-09 | Ejecución | Consumo APIs | Consumir APIs sintéticas (GET /accounts, /transactions u otras) con token válido. | Token válido; grant vigente. | 200 OK con datos demo. | Response JSON. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-10 | Ejecución | Directorio API | Consumir API del Directorio para copia local y validaciones: /participants, /public-keys, /last-update. | Credenciales Directorio; token de acceso Directorio si aplica. | Copia local actualizada; llaves públicas disponibles. | Respuesta JSON + evidencia de actualización. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada
P-11 | Ejecución | Revocación | Revocar consentimiento/grant y validar acceso denegado posteriormente. | Consentimiento activo. | 401/403 en consumos posteriores. | Captura de revocación + error esperado. | ☐ Exitosa ☐ Fallida ☐ Bloqueada ☐ No ejecutada